## 工作台
iuap对接人：赵宇
对应bug号 | 问题描述 | 问题类型 | 提出人 | 严重级别 | 解决情况 | 解决方案 | 备注
无 | 一级菜单点击后必须从当前菜单格内移动鼠标进入二三级菜单面板，否则二三级面板会直接消失 | 易用性问题 | 王耀坤
687 | 忘记密码-找回密码页面，左上角logo显示的不正确 | 功能性问题 | 李亚平
688 | 忘记密码-找回密码页面，短信验证无法发送短信 | 功能性问题 | 李亚平
693 | 顶部导航栏右上角，选中图标，每个按钮下层灰底没有均分 | 易用性问题 | 李亚平
694 | 顶部导航栏右上角，选中消息图标，下层灰底超出绿色底层显示了 | 易用性问题 | 李亚平
695 | 顶部导航栏右上角，问号图标和设置图标，点击没有反应，功能未实现 | 功能性问题 | 李亚平
696 | 顶部导航栏右上角，头像没有显示成默认图片 | 易用性问题 | 李亚平
697 | 个人设置，上传头像保存成功后，查看时，还是默认头像图片 | 易用性问题 | 李亚平
698 | 个人设置，修改内容，显示错误后，点击完成，仍然提示保存成功 | 功能性问题 | 李亚平
699 | 个人设置，个人信息修改成功后，必须关闭掉窗口，重新打开，才能查看修改后的信息，修改成功信息最好以弹窗形式提示或者能够返回修改页面，方便确认信息正确 | 易用性问题 | 李亚平
700 | 个人设置，上传头像和完成的按钮一个圆角一个直角，并且高度也不一致，请保持一致 | 易用性问题 | 李亚平
701 | 修改密码页面，页面左上角标题为编辑密码，页签名称为修改密码，应该两个统一叫法 | 易用性问题 | 李亚平
702 | 修改密码页面，修改密码成功后，修改成功页面横线和标题位置都发生变化了，应该和修改页面保持一致 | 易用性问题 | 李亚平
703 | 修改密码页面，修改密码成功后，提示语信息展示不美观 | 易用性问题 | 李亚平
708 | 登录系统后，打开节点窗口，内容经常显示为空白或者在一半位置处显示 | 功能性问题 | 李亚平

## 前端组件
iuap对接人：胡玥
问题（需求）描述 | 严重级别 | 解决情况 | 解决方案
增加调整列宽度的识别范围，目前调整列宽度很难识别 |  | 待解决
grid组件某一列设为可编辑，切换时会将之前行数据带入当前行（操作频繁时） |  | 待解决
combox组件删除input输入，焦点离开，datatable中的值未清除 |  | 方案解决 | 独立的下拉框input设为只读，grid中的下拉框增加一项：请选择，值为空
校验方式为校验类型（比如手机号，整数），离开文本框后提示校验失败，此时input输入框内有值，但光标focus时，值被清空 |  | 待解决
校验方式为非空校验，删除inpu输入框里的值后，此时离开输入框，提示不能为空，input输入框内也没有值，光标focus后，之前的值会再次显示 |  | 待解决
文本域组件不支持校验 |  | 待解决

## 参照组件
iuap对接人：张浩宇
问题（需求）描述 | 严重级别 | 解决情况
去掉常用页签 |  | 待解决
点击全部页签重复加载数据 |  | 待解决
单选表格实现双击选择数据 |  | 待解决